##### Приложение № 1

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных

программ, их формирования и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование  программы** | Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Усть-Илгинского муниципального образования 2018-2031 год» |
| **Основание  для разработки  программы** | -Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013Г. №1336-р «План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»;  -Градостроительный кодекс Российской Федерации;  -Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=E57E9D3070906742A1950B8B971A8DE2E5E054BF55EB61C8A73225696F0ACBCFEDC1EAD94D15729Bc40DD) от 06.10.2003Г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015Г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  -Генеральный план Усть-Илгинского муниципального образования Жигаловского района Иркутской области; |
| **Заказчик  программы** | Администрация Усть-Илгинского сельского поселения |
| **Разработчики  программы** | Администрация Усть-Илгинского сельского поселения |
| **Сроки реализации программы** | Срок реализации Программы – 2019 – 2031г.г.  Этапы реализации:  Первый этап - 2019 – 2024 г.г.  Второй этап – 2024 – 2031 г.г. |
| **Цель программы** | -обеспечение безопасности, качества и эффективности  использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования;  -обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  -обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования до 2032 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  -достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  -обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры муниципального образования. |
| **Основные задачи  программы** | 1.анализ социально-экономического развития муниципального образования, наличия и уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами объектов социальной инфраструктуры;  2.прогноз потребностей населения муниципального образования в объектах социальной инфраструктуры до 2031 года;  3.формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов)по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования,  4.оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования;  5.оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования муниципального образования;  6.предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры муниципального образования;  7.предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения муниципального образования |
| **Исполнители программы** |  |
| **Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  программы и  ее социально-  экономической  эффективности** | Развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и массового спорта |
| **Объемы и источники финансирования** | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит:175000 руб.,в том числе по годам:  2019год –30000руб.  2020год – 70000руб.  2021год –70000руб.  2022-2031годы –5000руб.  Источники финансирования - бюджет Усть-Илгинского муниципального образования бюджет Иркутской области, федеральный бюджет |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных

программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

**Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Усть-Илгинского муниципального образования 2018-2031 год»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА "15" января 2023 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Категория**  **расходов**  **(капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы)** | **Сроки**  **выполнения** | **Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения** | **Источники финансирования** | **Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей)** | **Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей)** | | **Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)** | | **Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | | **10** |
|  | Всего по Программе | | | | всего | **00,00** | **0,00** | **0,00** | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |
|  |  |  | | | областной бюджет |  |  | |  | |  |
| бюджет поселения |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  | |  | |  |
| 1 | Строительство клуба с библиотекой на 4,9 тыс.ед. хранения | Капитальные вложения | 2022 год |  | всего | 00,00 | 0,00 | | 0,00 | | Сумма строительства и проектно сметной документации необходимо обсчитывать согласно новой расчетной документации |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |
| областной  бюджет |  |  | |  | |
| бюджет поселения |  |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  | |  | |
| 2 | Строительство спортивного зала площадью 162 кв.м. при клубе | Капитальные вложения | 2023 год |  | всего |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  |
| областной бюджет |  |  | |  | |  |
| бюджет поселения |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  | |  | |  |
| 3 | Строительство новой спортивной площадки на 0,2 га при клубе | Капитальные вложения | 2023 год |  | всего |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  |
| областной бюджет |  |  | |  | |  |
| бюджет поселения |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  | |  | |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных

программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

**Муниципальная программа «Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Илгинского сельского поселения Жигаловского муниципального района Иркутской области на 2015- 2019 годы с перспективой до 2031 г.»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 15 " января 2023 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятия** | **Показатели результативности муниципальных программ поселения** | | | | | **Объем ассигнований (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | | | **Степень выполнения мероприятия** |
| **наименование показателя результативности мероприятия** | **единица измерения** | **план** | **факт** | **отклонение (процентов)** | **Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей)** | | | | | | | **Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)** | | | | | |
| **всего** | | **федеральный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | | **прочие источники** | **всего** | **федеральный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | | **прочие источники** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | | **16** | **17** |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  | Не выполнено |
| Строительство клуба с библиотекой на 4,9 тыс.ед. хранения |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Строительство спортивного зала площадью 162 кв.м. при клубе |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Строительство новой спортивной площадки на 0,2 га при клубе |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |

Приложение № 3

к Порядку проведения и критериям оценки эффективности

реализации муниципальных программ

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 2019-20 ГОДОВ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2031 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности  (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные  результаты,  предусмотренные  программой, всего,  в том числе по годам реализации, тыс.руб. | | | | | | | | Фактически  достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам  реализации | | | | | | |  | |
| всего | 2019 год | 2020 год год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | до 2031 год | всего | | 2019 год | 2020 год год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | до 2031 год |  |
| Строительство клуба с библиотекой на 4,9 тыс.ед. хранения | шт. | 70,00 |  |  |  | 70,00 |  |  |  | |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Строительство спортивного зала площадью 162 кв.м. при клубе | шт. | 50,00 |  |  | 70,00 |  |  |  |  | |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Строительство новой спортивной площадки на 0,2 га при клубе | шт. | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности муниципальной  программы | 2022 год не финансирован | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Глава Администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Шелковников

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Каминская

Телефон: 83955122744

15.02.2023

М.П.